泉州市光前医院安全生产工作

第三方服务实施方案

# 一、目的

协助泉州市光前医院建立较为完善、有效运行的安全生产风险分级管控体系，全面融入“泉州市智慧平台”信息系统平台管理，逐步形成“点、线、面”有机结合、标准化和信息化共同支撑的安全风险分级管控体系；协助泉州市光前医院建设与加强本单位安全隐患排查治理体系，强化医院安全生产主体责任，防止和减少事故；协助医院建设安全生产标准化体系，通过落实医院安全生产主体责任，通过全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作，持续改进安全生产管理水平；通过安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系、安全生产标准化体系，提高医院本质安全水平，提升事故防范和安全管理能力。

# 二、服务项目

## 第三方服务实施方案内容包括：泉州市光前医院安全生产双重预防机制建设（安全风险分级管控体系建设、安全隐患排查体系建设）、安全生产标准化体系建设、安全生产服务与咨询等。

## （一）安全风险分级管控体系建设

1.对泉州市光前医院进行全面的安全生产风险进行辨识和评估，汇总建立泉州市光前医院安全生产风险数据库，形成医院安全生产风险点名册。

2.根据医院安全生产风险点名册及管理台账等基础内容编制医院“一企一册”评估报告。

3.依据医院安全生产风险点名册绘制本单位“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图。

4.依据医院安全生产风险点名册及作业现场制作风险点岗位告知卡。

## （二）安全隐患排查体系建设

1.为医院现场隐患排查提供技术指导，对医院现场进行全面的隐患排查，并记录隐患点情况及整改意见，协助医院建立健全安全生产隐患排查治理制度，逐级建立并落实隐患排查治理责任制以及登记建档、专用资金使用等管理制度，并明确隐患自查自报管理部门和责任人、联络人。

2.复查取证协助医院根据本行业安全生产隐患自查巡查基本指引标准，开展日常隐患排查治理工作，建立安全生产隐患排查治理台帐，记录隐患点整改情况。

（三）安全生产标准化体系建设

安全生产标准化体系建设主要包括以下内容：

1.安全生产目标。

2.组织机构和职责。

3.安全投入。

4.法规和安全管理制度。

5.教育培训。

6.生产设备设施。

7.作业安全。

8.隐患排查和治理。

9.重大危险源监控。

10.职业健康。

11.应急救援。

12.事故报告、调查和处理。

13.绩效考评与持续改进。

（四）安全生产服务与咨询（服务期限：2024年7月～2026年12月）

1.现场安全检查：每月组织一次安全检查并出具检查报告书，涉及重点领域的如重大事故隐患、高温熔融金属、涉爆粉尘、有限空间、特种设备、危险化学品以及燃气等每个季度全面检查一次。

2.安全教育培训（根据医院时间安排服务期内进行一次全员安全培训，指导应急演练一次）。

3.通过电话、微信、QQ、邮件等方式不限次数安全咨询交流（内容包括但不仅限于标准化、双重预防、应急管理、安全文化等）。

（五）项目人员配置

本次现场资料收集、风险辨识每组至少配置2名工程技术人员，组长均为持有国家注册安全工程师资格证或国家安全评价师资格证。

# 三、实施步骤

（一）动员部署

1.成立辨识与评估小组

组织本公司的注册安全工程师（安全评价师）、专业技术人员等成立评估小组：

组长：注册安全工程师（安全评价师）

组员：专业技术人员

2.制定总体工作程序

根据行业主管部门制定的行业（领域、专业）安全生产风险分级管控实施细则、相关行业标准、安全生产标准化评定标准、生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则等，制定医院安全风险分级管控、隐患排查治理、安全生产标准化和应急预案的总体工作程序，确定工作内容、工作步骤和保障措施，认真落实工作安排。

3.召开动员部署会议

召开由评估小组全体成员参加的动员会议，对小组成员工作任务进行专项部署。

4.开展初步摸底排查

评估小组收集本单位的基本情况，按照泉州市行业主管部门制定的行业（领域、专业）安全生产风险分级管控实施细则、相关行业标准、安全生产标准化评定标准、生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则等，结合医院的实际情况进行初步摸底排查，初步辨识医院危险因素情况和医院安全管理情况等，将医院安全风险辨识登记建档。

## （二）集中攻坚

1.开展风险辨识

在初步安全风险辨识的基础上，评估工作小组深入医院现场，逐一对医院进行风险辨识，对初步辨识中遗漏或与实际不符的部分进行补充、修正，逐一登记建档，逐一进行标识。

2.风险分级

利用JHA、SCL两种风险评价方法，并利用LSR对排查出来的风险点进行分级，将安全生产风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并依据安全生产风险类别和等级建立医院安全生产风险数据库，绘制医院“红、橙、黄、蓝”四色安全生产风险空间分布图。

3.制定安全风险管控措施

针对风险类别和等级，制定科学、合理、安全的管控措施（包括制度管理措施、工程技术措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），将风险点逐一明确管控层级，落实具体的责任单位、责任人和形成“一企一册”的评估报告，协助医院按时间节点上报“泉州市智慧安监”信息系统平台进行备案。

4.做好风险评估情况宣贯、公告警示

协助采取多种形式，对辨识评估出的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施进行宣贯培训，确保各村负责人熟悉本村风险点基本情况及防范、应急对策。在存在安全生产风险的位置设置告知卡，标明本村主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

5.建立隐患排查治理机制

在风险辨识阶段开展安全隐患系统排查，逐项制定排查整改方案，提出整改措施，明确整改完成时限，并督促落实整改。确定风险评估等级后，协助医院对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。

6.编制安全生产标准化体系

在医院资料收集整理、现场隐患排查治理后的基础上，根据本行业的安全生产标准化评定标准，编制本行业的安全生产标准化档案资料。

7.编制应急预案并强化应急演练

协助医院在风险评估的基础上，编制有针对性的应急预案。对医院应急管理上存在的不足，提出可行有效的提升改进方案。对重点风险点要制定应急处置卡，并督促医院每年至少组织一次应急演练。

（三）综合分析

1.综合分析确定医院安全生产风险等级，汇总建立泉州市光前医院 安全生产风险数据库、绘制泉州市光前医院 “红、橙、黄、蓝”四色安全生产风险分布图。

2.综合编制泉州市光前医院“一企一册”的安全生产风险评估报告和风险点名册。

3.编制适合本单位安全生产工作的安全生产标准化体系资料。

四、服务要求

一要高度重视泉州市光前医院安全生产工作第三方服务项目，组织强有力的专家技术力量为检查组作出技术支持，确保在开展泉州市光前医院安全生产服务项目中提供足够的各种资源，包括人员、技术、设备、交通工具、法律法规数据库、资讯、通讯工具、影像器材、办公设施等。二要高度重视服务工作质量，严格过程质量控制，严格遵守职业道德，严格遵守各级政府主管部门对安全生产工作的具体要求和规定，确保泉州市光前医院安全生产服务项目在规定的时限内顺利完成。